## 使用说明
第一版开发任务表使用说明
用于安排需求与功能的开发顺序，不替代OpenSpec、单功能开发规格或可执行测试用例。
项目 | 规则说明 | 建议操作 | 注意事项
技术基线 | 当前项目：D:\unity\UnityProject\stellar-frontier-auto-era；框架来源：AI-Friendly-Project；产品业务不得写入ScriptsBuiltin。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
开始任务 | 确认所有前置依赖已完成；若需求规则尚未转为开发规格，应先补齐规格和对应测试用例。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
并行方式 | 不同工作流在依赖满足后可以并行；个人开发时可将其理解为可安全切换的独立任务，而非必须同时进行。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
美术并行 | 风格探索、场景方案、正式资源、动画、VFX和UI视觉可在独立美术项目中并行制作；通过资源包验收后再导回主工程。 | 按ART任务和美术验收门持续维护 | 美术生产不阻塞程序灰盒，但G8最终验收必须等待ART-G2通过
工时规则 | 最低/最高工时为预计区间；任何任务一旦重新估算超过18小时，必须拆分后再开始。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
完成规则 | 任务达到完成定义（DoD）后才能标记已完成；阶段验收任务通过后才能正式进入下一关键阶段。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
状态维护 | 在“开发任务”表修改状态、实际工时和备注；状态列已经设置下拉选项。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
测试边界 | 本工作簿没有提前生成测试用例。测试用例应在具体需求进入开发前按最新规格创建。 | 按任务ID持续维护 | 不要跳过依赖和阶段验收门
本次授权 | 2026-09-10用户明确授权本次设计审查后更新任务表；不构成长期xlsx修改授权或开发开工。

## 开发任务
任务ID | 阶段 | 里程碑 | 工作流 | 模块 | 任务名称 | 任务说明 | 优先级 | 前置依赖 | 并行组 | 最低工时 | 最高工时 | 估算置信度 | 预算分类 | 完成定义（DoD） | 状态 | 实际工时 | 备注
P0-001 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 配置与内容 | 范围管理 | 建立第一版开发基线 | 以AI-Friendly-Project为母框架，登记冻结范围、排除项、设计来源和框架边界。 | P0 | 无 | A0 | 2 | 4 | 高 | 程序预算 | 开发入口能定位正式设计来源，并声明ScriptsBuiltin不可承载产品业务。 | 已完成 | 0.5h
P0-002 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 工程结构 | 建立自动纪元项目层目录与命名空间 | 在 Assets/Game/Scripts/AutoEra 下建立产品代码边界，统一使用 AutoEra.* C# 命名空间；产品资源沿用既有资源类型根目录并按业务类别组织，不重复建立 AutoEra 资源目录层；GameData 按框架数据接入规则和业务类别组织；不修改 Assets/Game/ScriptsBuiltin。 | P0 | P0-001 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 产品业务代码位于 Assets/Game/Scripts/AutoEra 并使用 AutoEra.* 命名空间；产品资源和 GameData 按既有类型根目录及业务类别组织，无冗余项目名称目录层；框架纯度审计不报告产品业务写入 ScriptsBuiltin 或其他边界越界。 | 已完成 | 0.5h
P0-003 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 启动流程 | 接入框架启动Procedure与业务场景 | 实现IFrameworkStartupProcedure，从Launch／FrameworkReady切换到主菜单和第一版场景。 | P0 | P0-002 | A0 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 始终从Launch进入，AppConfigs只注册一个业务启动Procedure，重复进出不残留状态。 | 已完成
P0-004 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 基础设施 | 建立永久实例ID与对象注册表 | 统一机器、建筑、资源点、任务和行为实例的永久标识。 | P0 | P0-002 | A0 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 对象生成、回收和重新载入后引用不会串到其他实例。 | 已完成
P0-005 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 基础设施 | 建立确定性世界时钟 | 提供世界时间、昼夜阶段和可供在线／离线共同使用的推进接口。 | P0 | P0-002 | A0 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 世界时间持续推进且不受界面打开影响，同刻事件可稳定排序。 | 已完成
P0-006 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 配置系统 | 接入项目DataTable／Config／Language | 在GameData项目命名空间建立领域表，使用现有生成器并登记AppConfigs加载列表。 | P0 | P0-002 | A0 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | GF.DataTable／Config／Localization可读取项目数据，缺字段、重复ID和非法引用明确报错。 | 已完成
P0-007 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 事件记录 | 建立项目事件与责任追踪基础 | 在GF_X事件机制上为任务、算法、效应器、资源和警报提供关联ID。 | P0 | P0-004 | A0 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 命令、查询与事实事件边界明确，一次触发可追溯到来源与最终结果。 | 已完成
P0-008 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | UI与交互 | UI框架 | 基于UIFormBase建立第一版UI层级 | 沿用已验收ART-006与UIForm接入，承载HUD、现场面板、中枢管理界面及模态层；不重做视觉。 | P0 | P0-003,P0-006 | A0 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 界面均由GF.UI打开，Esc层级正确，世界不因UIForm打开而暂停。 | 已完成 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P0-009 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 输入与镜头 | 建立项目InputModule并接入PC镜头 | 实现可替换输入Provider，统一处理WASD、旋转、缩放、聚焦、Esc与UI拦截。 | P0 | P0-003 | A0 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 产品层不直接读取UnityEngine.Input，所有语义输入均经过项目InputModule。 | 已完成 |  | 框架仅提供UI关闭接点，项目必须补充完整输入抽象。
P0-010 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 灰盒与预制体 | 制作规范 | 建立EntityBase逻辑根与视觉子对象模板 | 使用实体分组与对象池规范制作机器、建筑和资源点根预制体及锚点。 | P0 | P0-002,P0-006 | A0 | 6 | 10 | 高 | 美术资源预算 | 实体由GF.Entity管理，正式视觉可替换而ID、碰撞、锚点和玩法组件不变。 | 已完成
P0-011 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 配置与内容 | 初始配置 | 录入第一版基础配置骨架 | 在项目DataTable中建立对象ID、分类、等级、能力、UI、实体和声音引用。 | P0 | P0-006 | A0 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 所有第一版对象均能由GF数据组件查询且没有悬空资源引用。 | 已完成
P0-012 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 框架接入 | 接入项目UI、实体与声音分组 | 扩展UITable、EntityGroupTable与SoundGroupTable并验证安全降级。 | P0 | P0-006,P0-010 | A0 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 项目UI、实体和声音能够按配置加载，无资源时不会阻断启动。 | 已完成
P0-013 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 集成与阶段验收 | 框架审计 | 建立项目层编译与框架纯度检查入口 | 记录编译、引用、AppConfigs、资源表和audit_framework_purity的检查方式。 | P0 | P0-002,P0-003,P0-006,P0-012 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 项目业务不进入ScriptsBuiltin，框架纯度与启动诊断均可重复执行。 | 已完成
P0-014 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 客户端程序 | 程序化动作 | 实现程序化动作核心与配置模型 | 实现MotionRig、MotionGraphAsset、强类型参数、稳定节点ID、基础运动原语、顺序／并行／循环／条件组合、集中式MotionExecutor、关节通道所有权和中断策略。 | P0 | P0-002,ART-005 | ART-MOTION-TOOL | 14 | 18 | 中 | 程序预算 | Core不依赖GF_X或具体玩法组件；EditMode覆盖配置校验、组合执行、取消恢复和版本迁移；运行热路径无持续GC分配。 | 已完成 |  | 可视化节点编辑器不在本任务范围；程序集与Hotfix、HybridCLR、FSR边界须在OpenSpec确认后实施。
P0-015 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 客户端程序 | 动作工具 | 建立动作预览、校验与工具包发布链 | 实现Inspector配置、EditMode／PlayMode预览、关节范围Gizmo、模拟参数上下文、静态校验、版本元数据及固定GUID的unitypackage发布流程。 | P0 | P0-014 | ART-MOTION-TOOL | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | ArtResource可安装版本化Core与Editor工具包并预览同一动作资产；缺失关节、参数类型错误、通道冲突和非法连接能够在导出前明确报错。 | 已完成 |  | 工具包不包含AutoEra Adapter和玩法代码；可视化节点编辑器待代表性样机后决定。
P0-016 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 集成与阶段验收 | 动作贯通 | 完成代表性机器程序动作贯通 | 使用轮式载体、多关节机械臂和可替换效应器，验证待机、移动、转向、瞄准、作业、取消、断电、安全收回、恢复、对象池复用、重进场景和表现LOD。 | P0 | P0-010,P0-012,P0-015,ART-031 | ART-PILOT | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 美术项目预览与主工程真实状态驱动结果一致；固定GUID、MotionRig绑定和动作资产引用不丢失；停止更新后可从当前玩法状态正确恢复。 | 已完成 |  | 玩法逻辑拥有结算权威；动作表现不得反向决定产出、任务完成或存档结果。
G0-001 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 工程基线验收 | 确认Launch启动、Procedure、时间、InputModule、GF.UI、GF.Entity和项目数据共同运行。 | P0 | P0-003,P0-004,P0-005,P0-006,P0-008,P0-009,P0-010,P0-011,P0-012,P0-013 | G0 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 从Launch进入空业务场景，输入与UI正常，实体可加载，项目表无阻塞错误且未改框架核心。 | 未开始
P1-001 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 客户端程序 | 区域 | 建立初始区域与三类友方对象基类 | 实现区域、机器、建筑和资源点的共同身份与公开状态边界。 | P0 | G0-001 | A1 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 三类对象可注册到区域并通过统一入口取得其公开摘要。 | 已完成 |  | B10初始区域与三类友方对象基类已交付
P1-002 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 客户端程序 | 选择交互 | 实现世界对象选择与现场判定 | 实现左键选择、空白取消、选中轮廓、镜头距离和画面可见性判定。 | P0 | P0-009,P1-001 | A1 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 只能选择有效对象，现场操作权限随镜头条件稳定切换。 | 已完成 |  | B10世界对象选择与现场判定已交付
P1-003 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | UI与交互 | 现场界面 | 实现对象现场侧栏通用框架 | 提供概况、状态、规则按钮、定位及对象专属页签承载区。 | P0 | P0-008,P1-001,P1-002 | A1 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 选中三类对象均能打开对应现场面板且不混用错误字段。 | 已完成 |  | B10对象现场侧栏通用框架已交付
P1-004 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 客户端程序 | 建造网格 | 实现占地、位置与旋转吸附 | 实现0.5米位置吸附、15度旋转吸附和占地冲突预览。 | P0 | P1-001 | A1 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 预览能区分合法／非法位置，确认后对象占地与导航边界一致。 | 已完成 |  | B10占地/位置/旋转吸附已交付
P1-005 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 客户端程序 | 作业点 | 实现作业点申请与等待队列 | 区分可申请作业点、玩家物流点与等待队列；矿脉只校验机器位于有效作业区域并停稳，不要求玩家指定钻探点。 | P0 | P1-001,P0-004 | A1 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 多个机器竞争同一点时不会重叠作业或重复寻路，释放后按序接替。 | 已完成 |  | 审计完成：申请/排队/占用/释放/取消/销毁对称路径已被4个测试文件覆盖；补2个真实缺口(等待者优先级升级+MotionWorkBridge WorkState跟随队列)；回归InitialRegion6/6+MotionWorkBridge5/5+MachineRegionIdentity13/13+MachineNavigation15/15+QA边界4/4全绿
P1-006 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 灰盒与预制体 | 场景灰盒 | 搭建初始区域地形与对象占地区 | 初始区域固定，布局农田、人工林、地表矿脉、无限水域与基地建筑；其它区域随机生成属于后续范围。 | P0 | P0-010 | A1 | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 场景比例符合1单位＝1米，通道允许轮式机器正常通行。 | 已完成 |  | B10初始区域地形与对象占地区已交付
P1-007 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 灰盒与预制体 | 资源点灰盒 | 制作四类资源点灰盒预制体 | 农田逐土地单元、人工林逐树、矿脉地表表现、无限水域四类资源点；边缘暂存区不等于玩家物流点。 | P0 | P0-010 | A1 | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 矿脉可通行但耗尽后的下次游戏内换日才释放建造占用；水域不自行产水。 | 已完成 |  | B10四类资源点灰盒预制体已交付
P1-008 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 灰盒与预制体 | 建筑灰盒 | 制作基础建筑灰盒预制体 | 制作仓库、工坊、发电机、太阳能、蓄电池及岸边水泵灰盒；静态外壳与必要接口，不新增内部机械。 | P1 | P0-010 | A1 | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 五类建筑占地、选择体、状态锚点和物流锚点符合规格。 | 已完成 |  | B10基础建筑灰盒预制体已交付
P1-009 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | UI与交互 | HUD | 实现基础HUD与对象聚焦 | 显示世界时间、全局资源占位、任务／警报入口和当前选择摘要。 | P0 | P0-008,P0-005,P1-002 | A1 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | HUD持续刷新但不会抢走输入焦点，F可聚焦当前对象。 | 已完成 |  | B10/B11基础HUD与对象聚焦已交付
G1-001 | 阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 可交互世界验收 | 确认对象选择、现场面板、灰盒比例、占地和作业点能够闭环。 | P0 | P1-002,P1-003,P1-004,P1-005,P1-006,P1-007,P1-009 | G1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 玩家能在初始区域选择三类对象、查看现场信息并预览合法建造位置。 | 未开始
P2-001 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 机器载体 | 实现轮式载体实例与唯一命名 | 实现型号＋终身序号默认名、重命名、货舱和结构字段。 | P0 | P1-001,P0-004,P0-011 | A2 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 每台机器名称唯一，回收后序号不复用，重命名可持久保留。 | 已完成 |  | B11/B12轮式载体实例与唯一命名已交付
P2-002 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 组件槽位 | 实现传感器、效应器与核心槽位 | 支持兼容检查、安装、拆卸及已安装组件引用。 | P0 | P2-001,P0-011 | A2 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 轮式载体可正确承载2传感器、2效应器和1核心，非法安装被拒绝。 | 已完成 |  | B11/B14传感器/效应器/核心槽位已交付
P2-003 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 机器状态 | 实现激活、休眠、开机、断电和连接 | 按现场／中枢权限处理激活、运行、供电与中枢连接状态。 | P0 | P2-001,P2-002 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 状态组合符合规则，断电恢复不丢配置且连接能自动重新判断。 | 已完成 |  | B11激活/休眠/开机/断电/连接已交付
P2-004 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 任务队列 | 实现机器五档优先级任务队列 | 支持排队、正在处理、取消、完成、失败和同级FIFO。 | P0 | P0-004,P0-007,P2-001 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 任务状态可追踪，队列满时拒绝新任务而不覆盖旧任务。 | 已完成 |  | B11五档优先级任务队列已交付
P2-005 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 效应器队列 | 实现每效应器独立行为队列 | 支持安全中断点、抢占请求和行为结果返回。 | P0 | P2-004,P2-002 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 不同效应器可并行，同一效应器严格串行且只在安全点切换。 | 已完成 |  | B11每效应器独立行为队列已交付
P2-006 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 算力 | 实现算力池、逻辑容量与默认调度 | 实现持续占用、瞬时请求、排队、合并和不可执行结果。 | P0 | P2-002,P2-004 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 一级核心能正确限制模板容量和运行并发，算力等待不会随机失败。 | 已完成 |  | B11算力池/逻辑容量/默认调度已交付
P2-007 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 传感器 | 实现传感器基类与绑定目标读取 | 基础土壤传感器输出全量土地格网ID、坐标、面积与湿度；对象状态传感器提供同ID的适宜度与生长速度，保留范围和有效性。 | P0 | P2-002,P1-001,P2-006 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 传感器只读取绑定目标的允许信息，休眠或离距后状态明确失效。 | 已完成 |  | B14传感器基类与绑定目标读取已交付
P2-008 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 客户端程序 | 导航 | 实现轮式机器自动寻路与基础避障 | 接入NavMesh，处理目标点申请、移动算力、重规划和阻塞结果。 | P0 | P1-005,P2-001,P2-004,P2-006 | A2 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 机器可自主抵达作业点，3／10／30秒规则正确产生重规划、警告和失败。 | 已完成 |  | B13轮式自动寻路与基础避障已交付
P2-009 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | UI与交互 | 机器现场UI | 实现机器概况与硬件页 | 显示状态、槽位、组件、功率、算力、命名和现场操作。 | P0 | P1-003,P2-002,P2-003,P2-006 | A2 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 玩家可在现场完成激活、命名、安装拆卸及状态切换。 | 已完成 |  | B11机器概况与硬件页已交付
P2-010 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | UI与交互 | 中枢机器UI | 实现中枢机器列表与状态摘要 | 显示已连接机器、运行、任务、算力和警报并支持允许的远程操作。 | P1 | P0-008,P2-003,P2-004,P2-006 | A2 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 中枢只显示已连接机器且不提供现场限定的硬件操作。 | 已完成 |  | 中枢机器索引只列已部署机器(库中蓝图移出)+运行时详情(任务/算力/导航/算法实例)已接入；MachineReadModel 12/12；总览页三栏聚合属P6-009
P2-011 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 灰盒与预制体 | 机器灰盒 | 制作轮式载体与组件安装外观 | 制作载体、货舱档位、槽位盖板、状态灯与组件占位模型。 | P0 | P0-010,P2-002 | A2 | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 更换组件只改变对应安装位，货舱和状态灯具备清晰档位。 | 已完成 |  | B08/B11轮式载体与组件安装外观已交付
P2-012 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 技术美术与特效 | 机器反馈 | 制作移动、选中与状态基础反馈 | 提供轮组运动、选中轮廓、激活灯、断电和等待表现。 | P1 | P2-011,P2-003,P2-008 | A2 | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 机器主要运行状态不依赖打开面板即可辨认。 | 进行中 |  | 程序部分已交付：选中轮廓(RegionInputModule.SetHighlight)+轮组运动(MachineNavigationMotionAdapter)；激活灯/断电/等待VFX表现待美术批次验收
G2-001 | 阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 机器运行闭环验收 | 确认组装、部署、现场激活、移动、排队、算力和中枢查看闭环。 | P0 | P2-003,P2-004,P2-005,P2-006,P2-007,P2-008,P2-009,P2-010,P2-011 | G2 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 一台轮式机器可合法组装、激活、移动到作业点并在中枢显示可诊断状态。 | 未开始
P3-001 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 算法模型 | 实现强类型端口与算法图数据模型 | 支持八类数据、节点、端口、连线、公开参数和稳定节点ID。 | P0 | G2-001,P0-006 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 算法图可创建、编辑和序列化，非法类型连线无法建立。 | 已完成 |  | B15强类型端口与算法图数据模型已交付
P3-002 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 算法验证 | 实现结构、绑定与逻辑容量验证 | 检查缺失端口、类型、循环、环境、硬件能力和逻辑成本。 | P0 | P3-001,P2-006 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 可在应用前列出全部结构问题并阻止无效算法运行。 | 已完成 |  | B15结构/绑定/逻辑容量验证已交付
P3-003 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 算法运行 | 实现事件与持续数据求值器 | 处理瞬时事件、持续数据、状态节点和算力请求。 | P0 | P3-001,P3-002,P2-006,P0-005 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 同一输入和世界状态得到确定结果，运行不会逐帧产生无意义求值。 | 已完成 |  | B15事件与持续数据求值器已交付
P3-004 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 基础节点 | 实现基础参数、比较与逻辑节点 | 实现常量、参数、比较、并且、最小值、分支和事件合并。 | P0 | P3-003 | A3 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 五套模板需要的通用判断节点均可稳定求值。 | 已完成 |  | B15基础参数/比较/逻辑节点已交付
P3-005 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 状态节点 | 实现启动、阶段变化、延迟和任务查询节点 | 支持恢复检查、防重查询、30秒重试和运行状态保存。 | P0 | P3-003,P2-004 | A3 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 启动／恢复不会重复提交，延迟和任务查询能跨存档保持责任。 | 已完成 |  | B15启动/阶段/延迟/任务查询节点已交付
P3-006 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 组件端点 | 实现传感器、效应器、机器与对象端点 | 把已安装组件、机器状态、目标状态和行为接口暴露给图。 | P0 | P3-003,P2-005,P2-007 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 端口类型与能力匹配；逐土地单元数据按稳定ID关联，不输出目标湿度或代替玩家决策。 | 已完成 |  | B15传感器/效应器/机器/对象端点已交付
P3-007 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 任务节点 | 实现移动、固定路线任务与行为提交节点 | 允许图向机器任务队列提交导航、效应器和组合任务。 | P0 | P3-005,P3-006,P2-008 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 节点返回已提交、等待、拒绝、完成、取消和失败等可处理结果。 | 已完成 |  | B15移动/固定路线任务/行为提交节点已交付
P3-008 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 算法实例 | 实现草稿、应用、重启与运行实例切换 | 结构变更安全重启，参数变更在当前行为安全结束后生效。 | P0 | P3-002,P3-003 | A3 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 编辑期间旧实例继续运行，应用失败不破坏旧配置。 | 已完成 |  | B15草稿/应用/重启/运行实例切换已交付
P3-009 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 算法库 | 实现模板保存、兼容检查与实例化 | 支持系统模板、玩家模板、需求声明和置灰原因。 | P0 | P3-001,P3-002,P0-006 | A3 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 模板不保存实例绑定，应用时只显示当前机器可满足的模板。 | 已完成 |  | B15模板保存/兼容检查/实例化已交付(内存)
P3-010 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | UI与交互 | 节点编辑器 | 实现节点画布与强类型连线交互 | 实现画布移动缩放、节点创建、选择、移动、连线和删除。 | P0 | P0-008,P3-001 | A3 | 14 | 18 | 低 | 程序预算 | 玩家能完成基础模板所需编辑，数据线与事件线视觉明确区分。 | 已完成 |  | B20-B30+b32+b33全链路交付：画布节点/端口/边元素渲染、节点库(目录+搜索+分类)、两步强类型连线、选边/选节点删除(级联)、网格落位、拖拽回写、8字段绑定齐全；测试：服务13/13+读模型32/32+绑定3/3+PlayMode端到端1/1全绿
P3-011 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | UI与交互 | 节点编辑器 | 实现节点库、检查器与问题栏 | 提供搜索分类、参数编辑、绑定选择、容量和问题定位。 | P0 | P3-002,P3-010 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 玩家可从问题跳到节点并在检查器完成必要参数与绑定。 | 已完成 |  | B20/B21/B29+b32+b33全链路交付：节点库(20种类中文目录+搜索过滤+分类状态)、检查器/问题栏随命令经Changed事件同步刷新、端口连接态展示、校验问题定位；测试全绿(见P3-010备注)
P3-012 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | UI与交互 | 算法库UI | 实现算法库浏览与应用流程 | 显示用途、成本、能力需求、缺失条件和应用入口。 | P0 | P3-009,P3-011 | A3 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 不兼容模板置灰且说明缺失能力，应用后进入集中绑定。 | 已完成 |  | B22/B23库浏览与实例化、B26/B27应用与警告确认、B28组件选择器已交付(读模型测试28/28)
P3-013 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 客户端程序 | 诊断 | 实现算法运行记录与因果链 | 记录采样、求值路径、任务、行为结果和触发时快照。 | P0 | P0-007,P3-003,P3-007 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 历史记录可从结果反查来源算法、节点和触发数据。 | 已完成 |  | B15算法运行记录与因果链已交付
P3-014 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | UI与交互 | 诊断UI | 实现诊断模式与路径高亮 | 显示当时值／当前值、执行分支、等待和失败节点。 | P1 | P3-011,P3-013 | A3 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 选择一条历史记录后能在同一画布还原实际执行路径。 | 已完成 |  | B21执行路径高亮(已执行/失败节点标记)与B31诊断按值细节(当时值vs默认值)已交付
P3-015 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 配置与内容 | 初始模板 | 录入五套初始算法模板 | 录入灌溉、农田、林地、矿山和固定路线运输模板。 | P0 | P3-004,P3-005,P3-006,P3-007,P3-009 | A3 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 五套模板结构有效、成本符合文档且不绑定具体实例。 | 已完成 |  | 五套系统模板按DEC-202成本定稿经InitialAlgorithmTemplates.Seed接入WorldSession
G3-001 | 阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 算法配置闭环验收 | 确认模板应用、绑定、运行、修改、排队和诊断形成闭环。 | P0 | P3-008,P3-010,P3-011,P3-012,P3-013,P3-015 | G3 | 8 | 12 | 低 | 程序预算 | 玩家能从算法库应用模板，使机器产生可追踪任务，并安全修改参数。 | 未开始
P4-001 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 资源缓存 | 实现统一资源缓存与预留 | 有限缓存支持容量、预留、原子提交及事件；木材／矿石地面堆同类合并，视觉封顶不构成输出满。 | P0 | G3-001,P1-001 | A4 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 四类资源点按各自规则阻塞或溢出，不复制或丢失已提交单位。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-002 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 资源点 | 实现人工林逐树生长与采集 | 逐树生长、砍伐与倒下状态，落稳后生成可合并木材堆；不使用固定周期释放作为采集门禁。 | P0 | P4-001,P0-005 | A4 | 8 | 12 | 中 | 程序预算 | 树木状态与木材产出一致；切割工具由用户提供，表现物理不决定资源结算。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-003 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 资源点 | 实现矿脉储量、开采与换日清场 | 有限总储量100；有效伤害／MiningResistance决定采矿速度，无定时释放；地表矿石随储量稀疏，耗尽后下次游戏内换日清退附属设施。 | P0 | P4-001,P0-005 | A4 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 储量与产出守恒；地面堆封顶不阻塞；清场释放建造占用但保留遗留货物和无关玩家设施。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-004 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 资源点 | 实现无限水域与岸边水泵生产 | 水域数量字段表达无限；水泵按建筑供电／启停合同抽水，50水／4分钟、暂存100为试玩初值，满载停产、条件恢复继续。 | P0 | P4-001,P0-005,P6-001,P5-009 | A4 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 水域不耗尽且不自行产出；水泵产物可搬运、满停可恢复；包装不新增空桶经济。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-005 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 农业 | 实现农田批次状态机 | 实现空置、播种、生长、成熟、收获、待清理和清理。 | P0 | P4-001,P0-005 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 一个农田只运行一个作物批次，分批播种和部分收获状态一致。 | 未开始
P4-006 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 农业 | 实现逐土地湿度、适宜度与产量 | 每个土地单元对应一个种植位，独立湿度与播种无关；每0.2秒注水、每秒渗透／蒸发／吸收，先逐格计算再汇总整田批次。 | P0 | P4-005,P0-006 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 空地仍有湿度，播种／收获／清理不重置；数据与作物一一对应，不以平均湿度替代逐格计算。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-007 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 效应器 | 实现机械臂农业行为 | 实现播种、收获、清理的准备、单位结算和安全中断。 | P0 | P2-005,P4-005,P4-006 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 动作速度、资源扣除、产物生成和断电恢复符合结算规格。 | 未开始
P4-008 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 效应器 | 实现水枪灌溉行为 | 目标坐标与计划实际入田水量；初速度／俯仰角推导弹道与派生流量，智能瞄准沿用升级合同，取消／断电／阻挡立即关阀。 | P0 | P2-005,P4-006 | A4 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 无固定射程；逐格实际注水守恒，开阀前预演、恢复重验，部分完成可诊断。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-009 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 效应器 | 实现切割与钻探行为 | 切割按逐树动作合同；钻探在有效区域停稳朝下作业，功率驱动伤害与耗电，产物进入地面堆；不要求岩壁接触或临时缓存预留。 | P0 | P2-005,P4-002,P4-003 | A4 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 安全中断、功率与产出、资源守恒符合DEC-183／184／187／192，不复用旧固定每秒产速。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-010 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 物流 | 实现机械臂统一资源转移 | 支持缓存、货舱、仓库和工坊输出之间逐单位原子转移。 | P0 | P2-005,P4-001 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 并发搬运无复制，来源不足和目标容量不足返回实际转移量。 | 未开始
P4-011 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 物流 | 实现固定路线运输组合任务 | 实现驻守来源、达量出发、装载、交付、返回和容量重试。 | P0 | P3-007,P4-010,P2-008 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 运输机能按模板长期循环，已有货物时优先交付且不会重复建任务。 | 未开始
P4-012 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 仓库 | 实现仓库入库与自动分类 | 通用资源进全局余额、组件进组件库、载体进机器库、实体物品留仓库。 | P0 | P4-010,P2-001,P2-002 | A4 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 每种入库对象只进入一个正确去向并留下分类记录。 | 未开始
P4-013 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 库存 | 实现全局资源与实体仓库库存 | 支持五种全局资源、120实体容量、堆叠和位置归属。 | P0 | P4-012,P0-006 | A4 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 通用资源不占容量，实体物品不能跨仓库瞬移。 | 未开始
P4-014 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | UI与交互 | 资源点UI | 实现四类资源点现场面板 | 农田逐格数据、人工林逐树汇总、矿脉剩余总量、无限水域与水泵运行／暂存状态；按既有UI样式补齐，不重做整套界面。 | P0 | P1-003,P4-002,P4-003,P4-004,P4-006 | A4 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 每类资源点只显示允许信息，未知最佳区间不泄露。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P4-015 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | UI与交互 | 仓库UI | 实现仓库库存与入库记录界面 | 显示实体容量、分类记录、阻塞和出售跳转，不提供手动搬运。 | P0 | P4-012,P4-013,P0-008 | A4 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 玩家能解释每件入库对象去向且不能通过UI绕过运输。 | 未开始
P4-016 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 技术美术与特效 | 作业表现 | 制作五类基础作业灰盒反馈 | 制作播种、收获、清理、浇水、切割、钻探和转移的可读反馈。 | P1 | P1-007,P2-011,P4-007,P4-008,P4-009,P4-010 | A4 | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 每次单位提交与动作开始／结束均有对应视觉状态，不生成高成本物理散件。 | 未开始
P4-017 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 配置与内容 | 生产数值 | 录入作物、资源点、缓存和行为数值 | 配置逐土地格网、作物、水枪弹道、逐树生长、矿脉MiningResistance与功率曲线、无限水域及水泵试玩初值，移除旧射程／释放门禁。 | P0 | P0-011,P4-002,P4-003,P4-004,P4-006,P4-007,P4-008,P4-009 | A4 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 配置与统一数值模型一致，所有单位、范围和结算时机明确。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
G4-001 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 基础生产与入库闭环验收 | 确认农业、林矿水、算法、运输、仓库和全局资源闭环。 | P0 | P4-011,P4-012,P4-013,P4-014,P4-015,P4-017,P4-020 | G4 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 至少两类资源点可由机器自主生产、运输并正确入库，阻塞可诊断恢复。 | 未开始
P5-001 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 商店 | 实现固定商品购买与交付 | 实现基础成品、种子、礼包、应急包和矿石包的解锁与限购。 | P0 | P4-012,P4-013,P0-006 | A5 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 购买原子扣费并走统一入库分类，限购与解锁条件正确。 | 未开始
P5-002 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 出售 | 实现物品出售与回收倍率 | 支持通用资源60%、普通实体80%、安装／部署边界和主仓限制。 | P0 | P4-013,P2-002 | A5 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 出售不会产生循环套利，非法对象不能直接出售。 | 未开始
P5-003 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | UI与交互 | 商店UI | 实现商店、礼包与出售界面 | 显示价格、拥有量、限购、解锁、回收价和交付说明。 | P0 | P5-001,P5-002,P0-008 | A5 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 玩家能购买与出售第一版全部允许对象，确认后结果立即可见。 | 未开始
P5-004 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 机器库 | 实现机器库与组件库数据操作 | 支持未部署载体、未安装组件、已安装查看、一键卸载和回收边界。 | P0 | P2-001,P2-002,P4-012 | A5 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 入库分类对象可查、可组装、可出售且不会复制实例。 | 未开始
P5-005 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | UI与交互 | 库界面 | 实现机器库与组件库界面 | 提供筛选、比较、组装、升级入口和已安装组件跳转。 | P0 | P5-004,P2-009 | A5 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 玩家可完成礼包入库后的组装流程，不必直接操作场景外实体。 | 未开始
P5-006 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 电网 | 实现区域功率与电量连续结算 | 汇总负载、发电、净功率、储电和预计时间。 | P0 | P0-005,P1-001,P2-003 | A5 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 功率×时间正确转为电量，界面查询不改变结算。 | 未开始
P5-007 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 发电 | 实现太阳能与生物质发电机 | 实现日照15功率、燃料60电量和按需发电／充电许可。 | P0 | P5-006,P4-013 | A5 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 燃料只按实际输出消耗，夜间太阳能归零且不误报故障。 | 未开始
P5-008 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 储能 | 实现基础蓄电池 | 实现240容量、充电、放电、待机和目标储能。 | P0 | P5-006,P5-007 | A5 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 蓄电池不同时充放电，满／空状态及累计充放电准确。 | 未开始
P5-009 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 供电调度 | 实现供电优先级与停机恢复 | 按免费能源、燃料、储能和负载顺序供电并恢复机器状态。 | P0 | P5-006,P5-007,P5-008,P2-003 | A5 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 缺电时以整机／建筑停机，恢复后不重复结算动作单位。 | 未开始
P5-010 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | UI与交互 | 能源UI | 实现能源总览与设施控制 | 显示供需、储能、续航、设施状态、燃料和充电许可。 | P0 | P5-006,P5-007,P5-008,P5-009 | A5 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 玩家可定位缺电原因并完成蓄电任务需要的全部操作。 | 未开始
P5-011 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 升级 | 实现一级升二级与前三级折扣 | 处理安全停机、资源扣除、属性变化、扶持折扣和回收价不变。 | P0 | P5-004,P4-013,P2-003 | A5 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 升级只强化既有能力，实际成本与属性提升符合配置。 | 未开始
P5-012 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | UI与交互 | 升级UI | 实现组件与载体升级交互 | 显示原价、折扣价、属性差异、等待安全停机和完成结果。 | P1 | P5-011,P5-005 | A5 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 已安装与未安装对象均能从允许入口升级，资源来源说明正确。 | 未开始
P5-013 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 客户端程序 | 日常补给 | 实现星拓联每日800金币补给 | 按存档、本地自然日、最晚日期和主动领取处理。 | P1 | P4-013 | A5 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 首日可领、不累积，日期回拨不能重复领取。 | 未开始
P5-014 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 配置与内容 | 经济配置 | 录入商品、售价、回收、升级与能源数值 | 完成第一版商店、礼包、配方前置和能源设施配置。 | P0 | P0-011,P5-001,P5-002,P5-007,P5-008,P5-011 | A5 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 配置与数值文档一致且没有立即买卖或制造套利。 | 未开始
G5-001 | 阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 经济与能源闭环验收 | 确认购买、出售、升级、发电、蓄电、缺电和恢复共同运行。 | P0 | P5-003,P5-005,P5-009,P5-010,P5-011,P5-013,P5-014 | G5 | 8 | 14 | 低 | 程序预算 | 玩家可从生产获得资源，消费扩张，并从完全无燃料状态恢复最低生产。 | 未开始
P6-001 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 施工 | 实现建筑放置、施工和取消 | 成本原子扣除、自动施工、并行推进与取消返还；围栏碰撞只封闭既定施工区域，装饰不增加占地；仅从0到1新建。 | P0 | P1-004,P4-013,P0-005 | A6 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 含水泵的已开放建筑可施工，取消／完成不重复扣费；装饰不额外占地或阻塞邻接道路。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-002 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | UI与交互 | 建造UI | 实现建造目录、预览和施工面板 | 沿用通用UI显示图纸、合法位置、进度及取消；基础引导后开放入口，持续水源派发给予图纸，首次放泵简短教学。 | P0 | P6-001,P0-008 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 未得图纸不能建造；不依赖中枢2级解锁通用建造，无图纸奖励循环依赖。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-003 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 工坊 | 实现单队列制造与阻塞 | 实现队首扣费、进度、暂停、取消返还和输出缓存2。 | P0 | P6-001,P5-009,P4-013 | A6 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 缺电、缺资源或输出满时保留进度，恢复后继续。 | 未开始
P6-004 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 工坊 | 实现封装组件输出与入库分类 | 制造完成生成可运输封装实体并进入组件库。 | P0 | P6-003,P4-010,P4-012 | A6 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 封装组件必须运输，入库后只生成一个组件实例。 | 未开始
P6-005 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | UI与交互 | 工坊UI | 实现配方、队列与输出缓存界面 | 显示图纸、成本、资源、进度、暂停原因和缓存。 | P0 | P6-003,P6-004,P0-008 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 玩家能选择配方、取消项目并理解全部阻塞原因。 | 未开始
P6-006 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 任务系统 | 实现主线任务组与目标状态 | 支持自动派发、并行目标、状态复核、追踪和一次性结算。 | P0 | P0-007,P0-004,P4-013 | A6 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 真实目标与一次性结算；持续水源派发即给图纸，建泵、产水并首次入库完成，原金币／经验奖励不变。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-007 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 成长 | 实现经验、中枢1至3级和功能释放 | 累计经验、等级、图纸及能力解锁；基础引导结束开放通用建造，不用中枢2级作为水泵建造前置。 | P0 | P6-006,P5-001,P0-006 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 正常主线在基础供应后到2级、探索准备后到3级，提前经验不跳任务。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-008 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | UI与交互 | 任务UI | 实现任务列表、HUD追踪和奖励领取 | 支持进行中、可领取、已完成、快捷定位和一个追踪任务组。 | P0 | P6-006,P6-007,P1-009 | A6 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | HUD最多显示三目标，完成后自动追踪下一个已派发主线。 | 未开始
P6-009 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | UI与交互 | 中枢UI | 接入中枢五页业务数据与交互 | 复用已验收五页：总览、待处理任务、对象与系统、规则自动化、统计；只补业务绑定与缺失节点，美术只复核新增部分。 | P1 | P2-010,P5-010,P6-008,P0-007 | A6 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 五页数据与操作权限正确、空／等待／错误状态可用，不重做已验收视觉或多比例适配。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-010 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 规则说明 | 实现描述ID规则弹窗 | 单ID绑定单段配置文本，并支持各界面统一打开与返回。 | P1 | P0-006,P0-008 | A6 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 任一已配置规则按钮都显示正确且唯一的说明文本。 | 未开始
P6-011 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 警报 | 实现三级警报、合并与恢复 | 按对象与原因合并持续警报，记录活跃、已读、恢复和定位。 | P0 | P0-007,P1-009 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 同源警报不刷屏，恢复后保留历史且可定位责任对象。 | 已完成 |  | 三级警报/同源合并/恢复转历史/排序已交付并测试(AutoEraAlertService+RegionAlertMonitor 9/9+9/9)；读模型Source身份补齐供定位；AlertForm接线(列表/详情/标记已读/定位/筛选/空与不可用状态)，预制体4按钮绑定回写，NOT_WIRED双侧移除
P6-012 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | UI与交互 | 警报UI | 实现警报列表、详情和快捷定位 | 显示级别、原因、数值、责任链和建议入口。 | P1 | P6-011,P0-008 | A6 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 玩家能从警报进入相关对象、能源、算法或任务界面。 | 进行中 |  | 列表/详情/快捷定位已接入(AlertForm接线+读模型10/10+绑定1/1)；「相关详情」跨界面跳转(进入能源/算法/任务界面)待后续跨界面导航批次
P6-013 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 配置与内容 | 主线内容 | 录入第一版主线、奖励、图纸和文案 | 同步DEC-194：基础引导后开放建造，持续水源派发给予水泵图纸，首次放置简短教学；不新增任务或改原奖励。 | P0 | P6-006,P6-007,P6-010 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 任务名称、目标、奖励和解锁与流程文档一致。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P6-014 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 灰盒与预制体 | 建筑状态 | 补齐施工、工坊与能源建筑状态表现 | 施工围栏碰撞、装饰与建筑虚影；工坊／能源状态由UI表达，保持静态外壳，不新增内部机械、库存四档或发电特效。 | P1 | P1-008,P6-001,P6-003,P5-007,P5-008 | A6 | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 施工区域不可进入，完成／取消清退临时表现，附属物不增加用地；不实现修复施工。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
G6-001 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 发展流程闭环验收 | 确认蓄电、建造、制造、任务、经验、升级和警报形成主线闭环。 | P0 | P6-002,P6-004,P6-005,P6-007,P6-008,P6-011,P6-013,P6-015 | G6 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 玩家能从中枢2级完成蓄电与制造教学，并在有效负载下完成供电扩张。 | 未开始
P7-001 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 实现三槽存档与元数据 | 实现三个进度槽、正式存档、版本、时间和摘要元数据。 | P0 | P0-004,P0-005,P0-006 | A7 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 三个槽互不污染，可创建、覆盖、读取和删除。 | 已完成
P7-002 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 实现原子写入、校验与三份滚动备份 | 处理异步快照、临时文件替换、校验失败和自动恢复。 | P0 | P7-001 | A7 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 写入中断不破坏最后有效存档，损坏时可恢复最近备份。 | 未开始
P7-003 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 接入世界、对象与机器状态快照 | 保存区域时间、对象ID、机器硬件、位置、状态、任务和行为进度。 | P0 | P7-001,G2-001,P1-001 | A7 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 读取后对象关系、机器配置和进行中行为与保存前一致。 | 未开始
P7-004 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 接入算法与诊断状态快照 | 保存草稿、运行实例、节点状态、参数、绑定、队列和记录。 | P0 | P7-003,G3-001 | A7 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 读取不会重复触发启动事件或丢失算法责任链。 | 未开始
P7-005 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 接入生产、经济与能源状态快照 | 保存逐土地湿度与批次、逐树状态、矿脉总量及待换日清场标志、水域无限语义、水泵暂存与施工，以及既有库存和能源。 | P0 | P7-003,G5-001,G6-001 | A7 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 读取后资源总量守恒，进度和一次性购买状态不回退。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P7-006 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 存档 | 接入任务、成长与日常补给状态 | 保存任务目标、奖励、经验、等级、图纸和领取日期。 | P0 | P7-005,P6-007,P5-013 | A7 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 一次性奖励、经验和日常补给不能因读档重复领取。 | 未开始
P7-007 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 离线推进 | 实现确定性事件跳跃调度器 | 按下一有意义事件与固定同刻顺序推进，不逐帧重播。 | P0 | P0-005,P7-003,P7-004 | A7 | 14 | 18 | 低 | 程序预算 | 相同存档与离线时长得到一致结果，事件预算可分帧继续。 | 未开始
P7-008 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 离线推进 | 接入生产、能源和机器行为离线事件 | 推进农业、资源点、缓存、五模板、导航、运输和电网到真实阻塞。 | P0 | P7-007,P7-005 | A7 | 14 | 18 | 低 | 程序预算 | 离线收益不会越过缺电、容量、资源、路径或算法错误。 | 未开始
P7-009 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 离线推进 | 接入施工、制造、任务和经验离线事件 | 推进施工制造及由实际结果触发的任务成长。 | P0 | P7-007,P7-005,P7-006 | A7 | 10 | 16 | 低 | 程序预算 | 离线不会替玩家购买、选择配方、升级或领取普通奖励。 | 未开始
P7-010 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 客户端程序 | 离线报告 | 生成离线结算摘要与阻塞聚合 | 聚合净变化、完成事项、首次阻塞、损失和未解决异常。 | P0 | P7-008,P7-009,P0-007 | A7 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 报告只结算一次，可在中枢历史重看且不逐条刷屏。 | 未开始
P7-011 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | UI与交互 | 存档UI | 实现存档槽、写入状态与恢复提示 | 提供三槽管理、异步保存、备份恢复和强确认。 | P0 | P7-002,P0-008 | A7 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 玩家能理解保存状态与恢复来源，危险操作均有明确确认。 | 未开始
P7-012 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | UI与交互 | 离线UI | 实现离线结算进度与回归报告 | 在取得世界控制前显示进度、摘要和未解决阻塞。 | P0 | P7-010,P0-008 | A7 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 长时间离线不会假死，报告关闭后世界状态与摘要一致。 | 未开始
G7-001 | 阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 | 集成与阶段验收 | 阶段验收 | 存档与离线闭环验收 | 确认复杂运行状态可保存、恢复、离线推进并生成一致报告。 | P0 | P7-002,P7-004,P7-006,P7-008,P7-009,P7-011,P7-012 | G7 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 从生产运行中退出再进入，在线与离线结果守恒且无重复奖励／动作。 | 未开始
P8-001 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 客户端程序 | 基础引导 | 实现不可跳过的基础引导状态机 | 实现常驻图标、六段文案、五阶段流程判定和第二资源入库追踪。 | P0 | G4-001,P5-003,P5-005,P6-010 | A8 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 新存档只能按真实操作完成引导，已有库存不能绕过第二资源贡献。 | 未开始
P8-002 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | UI与交互 | 引导UI | 实现教学弹窗、控件高亮与帮助入口 | 教学弹窗与局部高亮；首次放置水泵补通用建造简短说明，不新增独立任务或开局强制建造教学。 | P0 | P8-001,P0-008 | A8 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 玩家可随时重看当前说明，完成后基础引导入口正确消失。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P8-003 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 配置与内容 | 引导内容 | 录入基础引导文案与高亮定位 | 把六段正式文案、目标和界面定位录入配置。 | P0 | P8-001,P8-002 | A8 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 文案与实际控件和流程一致，不出现未实现功能。 | 未开始
P8-004 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 客户端程序 | 探索准备 | 实现探索组件制造与能力标签 | 实现扫描器、通信收发器配方、安装和探索能力检查数据。 | P0 | P6-003,P6-004,P5-004 | A8 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 探索机器能力由组件标签检查，不绑定固定载体实例。 | 未开始
P8-005 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 客户端程序 | 版本终点 | 实现探索准备完成与入口解锁 | 检查中枢3级、任务完成、机器部署激活和能力通过。 | P0 | P8-004,P6-007,P6-013 | A8 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 全部条件满足后区域容量升至2并显示版本终点，不实际派出探索。 | 未开始
P8-006 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | UI与交互 | 探索准备UI | 实现能力检查与版本结束反馈 | 显示缺失能力、机器定位、解锁结果和第一版结束说明。 | P0 | P8-005,P2-010 | A8 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 玩家能理解探索机器为何合格／不合格，完成后没有可误入的探索流程。 | 未开始
P8-007 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | UI与交互 | 设置 | 实现第一版设置页 | 实现声音、镜头、只读按键、显示模式、帧率和基础画质。 | P1 | P0-008,P0-009 | A8 | 12 | 18 | 中 | 程序预算 | 设置按本机保存且世界不暂停，所有按键显示来自InputModule。 | 进行中 |  | 程序部分已交付：声音五路+主音量乘数/镜头三参数+反转/只读按键(来源InputModule)/显示模式/帧率/基础画质全接线，ISettingsStore(GF.Setting)落盘、世界不暂停；音频资源与动态音频待P8-008/P8-009
P8-008 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 美术与声音资源 | 声音 | 制作第一版基础声音包 | 提供环境、机器循环、作业、UI、警报和完成反馈的最低资源。 | P1 | P4-016,P6-011 | A8 | 12 | 18 | 低 | 美术资源预算 | 核心状态均有对应声音且同类循环声不会无上限叠加。 | 未开始
P8-009 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 客户端程序 | 音频 | 接入分层音频与动态状态 | 接入五类音量、声源限额、警报合并和三层音乐状态。 | P1 | P8-008,P6-011,P8-007 | A8 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 声音与机器真实状态同步，设置修改立即生效。 | 未开始
P8-010 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 技术美术与特效 | 表现收口 | 审计并补齐状态灯、警报和完成节点表现 | 基于已接入的正式动画、VFX与UI视觉，检查绿黄红灰白语义、容量、制造、升级、解锁和错误反馈缺口。 | P1 | ART-027,ART-034,P8-005 | A8 | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 核心流程不存在缺失或重复反馈，关键状态至少通过两种反馈表达且颜色不是唯一载体。 | 未开始
P8-011 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 配置与内容 | 规则与警报文案 | 录入规则描述、警报和对象短描述 | 录入14条规则、核心警报模板、对象说明和离线文本。 | P0 | P6-010,P6-011,P7-010 | A8 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 所有文案ID可解析且界面不存在开发占位文本。 | 未开始
P8-012 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 客户端程序 | 性能 | 处理运行时分配与长时运行热点 | 优化高频采样、算法求值、日志、导航和离线事件分配。 | P0 | G7-001,P8-001 | A8 | 12 | 18 | 低 | 程序预算 | 核心循环不在Update产生可避免GC，长时运行无持续增长队列。 | 未开始
P8-013 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 集成与阶段验收 | 流程整合 | 串联新存档至探索解锁完整流程 | 修正跨阶段阻塞、错误解锁、资源断点和界面跳转。 | P0 | P8-003,P8-006,P8-011,P8-012 | A8 | 14 | 18 | 低 | 程序预算 | 持续水源可在中枢2级前完成；建造／图纸无循环依赖，按新采矿及水泵成本复测经济节奏，不套旧固定矿石周期。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
P8-014 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 集成与阶段验收 | 范围审计 | 移除或隐藏第一版范围外入口 | 确认战斗、实际探索、通信调度、维修、跨区和高级策略不进入流程。 | P0 | P8-013 | A8 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 玩家正常流程中看不到不可用占位入口，数据也不会触发未实现系统。 | 未开始
ART-001 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术方向与规范 | 独立项目 | 建立独立美术项目与交付合同 | 建立可独立制作的Unity美术项目，约定坐标、比例、命名、锚点、材质、贴图、动画、VFX与导出包结构。 | P0 | P0-001 | ART-RND | 6 | 10 | 高 | 美术资源预算 | 美术项目可单独打开、制作和评审；样例包导入主工程后比例、材质与锚点不变。 | 已完成 | 2 | 除最终导入验证外，不依赖主工程功能进度。2026-08-21验收完成
ART-002 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术方向与规范 | 风格探索 | 建立参考池并探索视觉方向 | 围绕科幻拓荒、工程感、勒米拉环境和机器可读性建立参考池，制作不少于三组视觉方向探索。 | P0 | ART-001 | ART-RND | 8 | 12 | 中 | 美术资源预算 | 三组方向均覆盖环境、机器、建筑、色彩和材质示例，可按统一维度比较。 | 已完成 | 2 | 2026-08-21验收完成
ART-003 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 场景与环境美术 | 场景方案 | 探索游戏场景最终实现形式 | 比较地形系统、模块化场景、手工布景及混合方案，确认地表、远景、植被、资源点与基地的制作方式。 | P0 | ART-001 | ART-RND | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 形成场景实现方案、资产清单、性能约束和一块可评审的场景样片。 | 已完成 | 2 | 2026-08-21验收完成
ART-004 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 3D资产与材质 | 资源管线 | 探索模型、材质与模块化制作路线 | 比较低多边形、风格化PBR、手绘与混合路线，确定贴图规格、材质复用、LOD和模块化标准。 | P0 | ART-001 | ART-RND | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 用同一对象完成候选路线对照，最终路线具备明确预算和可重复制作流程。 | 已完成 |  | B03白模+Blender路线/B04材质标准/B08高模材质已交付，模型材质模块化路线探索完成
ART-005 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 动画与交互动效 | 动作方案 | 探索对象动作与交互动效实现方式 | 以刚性关节程序动画为机器主体动作路线，形成运动原语、参数、循环、中断、安全姿态和跨项目制作规则；关键帧动画不作为第一版机器主体动作方案。 | P0 | ART-001 | ART-RND | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 形成动作实现矩阵，每类核心动作都明确实现方式、输入参数、循环与中断规则。 | 已完成 |  | B06程序化动作管线/B08动作图已交付，动作交互实现方式探索完成
ART-006 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | UI视觉与图标 | UI方向 | 探索HUD与管理界面视觉方向 | 确认HUD、中枢、现场面板、节点编辑器、警报、规则弹窗和图标的视觉层级与组件语言。 | P0 | ART-001 | ART-RND | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 关键界面具有同一视觉体系的高保真样张，信息密度适合1920×1080。 | 已完成 |  | b05-art006页面合同/样张/prefab-layout/视觉prefab已交付，HUD视觉方向探索完成；UI预制体问题梳理（脏数据/布局重写）已收尾
ART-007 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术方向与规范 | 美术规范 | 形成第一版Art Bible与验收清单 | 固化风格描述、色彩、材质、形状语言、尺度、灯光、状态语义、Do／Don’t和分专业验收标准。 | P0 | ART-002,ART-003,ART-004,ART-005,ART-006 | ART-RND | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 场景、3D、动画、VFX和UI均能按清单制作与审稿，不再依赖口头风格判断。 | 未开始
ART-025 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术集成与验收 | 导入规则 | 配置主工程导入、材质与Shader兼容规则 | 在主工程建立模型、贴图、动画、音频和VFX导入预设及材质兼容检查。 | P0 | P0-012,ART-007 | ART-PILOT | 8 | 12 | 中 | 美术资源预算 | 同一资源重复导入结果稳定，错误规格能在绑定前被发现。 | 未开始 |  | 早期建立主工程导入预设，不等待正式资源包完成。
ART-031 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术集成与验收 | 贯通验证 | 完成代表性资源导入贯通验证 | 使用一个场景模块、一台机器与可替换组件、一段程序化循环动作、一个VFX和一组UI切图验证独立美术项目到主工程的完整交付链。 | P0 | ART-025,P0-010,P0-012,ART-007,P0-015 | ART-PILOT | 8 | 12 | 中 | 美术资源预算 | 单位、坐标、材质、Shader、Prefab边界、MotionRig、动作资产、VFX、UI切图和重复导入均通过验证；美术项目预览与主工程结果一致，固定GUID及绑定引用不丢失。 | 未开始 |  | 这是正式资源批量生产前的接口门禁，不要求完整玩法功能。
ART-G0-001 | 并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 | 美术集成与验收 | 方向验收 | 美术方向与生产路线验收 | 评审Art Bible、场景样片、动作矩阵、UI样张、独立项目交付合同和代表性资源贯通结果。 | P0 | ART-007,ART-031,P0-016 | ART-G0 | 4 | 6 | 高 | 美术资源预算 | 风格、实现路线和主工程导入接口已确认，后续资源可分专业并行生产且不需要推翻技术路线。 | 未开始
ART-008 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 场景与环境美术 | 环境基调 | 制作环境色彩、天空、光照与氛围样板 | 制作勒米拉第一版天空、时间基调、环境雾、主光和区域色彩样板。 | P0 | ART-G0-001 | ART-SCENE | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 白天核心游玩画面层次清晰，机器、资源点和可交互对象不被环境淹没。 | 未开始
ART-009 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 场景与环境美术 | 地表材质 | 制作地形、地表与道路材质组 | 制作初始区域需要的地表、岩土、道路、边界与过渡材质，并控制材质数量。 | P0 | ART-G0-001 | ART-SCENE | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 材质可平铺、可混合、无明显接缝，满足既定分辨率和性能预算。 | 未开始
ART-010 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 场景与环境美术 | 环境模块 | 制作模块化环境物件组 | 制作岩石、植被、地貌装饰、基地边界和通用环境模块，支持重复组合。 | P0 | ART-G0-001 | ART-SCENE | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 模块能组合出不明显重复的初始区域，不遮挡作业点、导航和交互轮廓。 | 未开始
ART-011 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 场景与环境美术 | 场景组装 | 组装初始区域正式美术场景 | 在独立美术项目中按灰盒尺度组装第一版初始区域，完成主要构图、远景与环境叙事。 | P0 | ART-008,ART-009,ART-010 | ART-SCENE | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 正式场景可替换主工程灰盒，通行、占地、视距和交互可读性不改变。 | 未开始
ART-032 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 场景导入 | 分批导入场景与环境资源 | 导入初始区域场景、地表材质、环境模块和环境基调资源，完成资源引用与灰盒替换准备。 | P0 | ART-011,ART-025,P1-006 | ART-INT-SCENE | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 场景资源可在主工程加载，比例、材质、导航边界、占地和交互可读性与灰盒一致。 | 未开始
ART-012 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 机器载体 | 制作轮式机器载体正式资源 | 制作一级与二级轮式载体的模型、材质、视觉子对象和组件安装位表现。 | P0 | ART-G0-001 | ART-ASSET | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 轮廓、朝向、等级差异和全部安装位清晰，替换组件只改变对应安装位置。 | 未开始
ART-013 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 传感器与核心 | 制作传感器、计算核心和通信组件资源 | 传感器、核心及通信组件静态外壳；沿用已验收槽位，不制作内部电路或新增扫描动画。 | P0 | ART-G0-001 | ART-ASSET | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 组件尺寸符合槽位包络，安装后类别可辨识且不改变机器逻辑根。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-014 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 效应器 | 制作第一版效应器正式资源 | 制作机械臂、水枪、切割器和钻探器的模型、材质、活动层级和作用端点。 | P0 | ART-G0-001 | ART-ASSET | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 四类效应器轮廓明确，活动层级、作用端点和资源接口满足动作实现矩阵。 | 未开始
ART-015 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 建筑 | 制作第一版建筑正式资源 | 仓库外壳与入口、工坊外壳及双输出接口、静态能源建筑与岸边水泵；无仓库内部库存、容量四档、追日或泵机运动。 | P0 | ART-G0-001 | ART-ASSET | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 建筑功能从轮廓和活动区域可辨识，外观适配灰盒占地与物流锚点。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-016 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 资源点 | 制作资源点、作物和产物正式资源 | 农田土垄／残留、人工林、地表矿脉与无限水面；作物、树木及任意切割工具由用户提供，矿石少量网格配贴图。 | P0 | ART-G0-001 | ART-ASSET | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 资源点支持已确认玩法且无游离件；用户外部资源完成适配，不能因缺模型擅自改功能。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-033 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 对象导入 | 分批导入建筑与资源点资源 | 导入静态建筑（含水泵）、四类资源点、作物与产物，按类型根目录只交付正式资源，不重导已验收11项机械模型。 | P0 | ART-015,ART-016,ART-025,P1-007,P1-008 | ART-INT-OBJECT | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 正式视觉替换灰盒后，对象ID、碰撞、占地、作业点、物流点和存档语义不变。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-017 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 3D资产与材质 | 接口规范 | 完成组件安装位与可替换外观规范 | 统一挂点方向、缩放、包络、遮挡、安全活动空间和替换预览规则。 | P0 | ART-012,ART-013,ART-014 | ART-ASSET | 8 | 12 | 高 | 美术资源预算 | 任意兼容组件可装入对应槽位，无穿插、错误朝向或整机非预期变化。 | 未开始
ART-018 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 动画与交互动效 | 机器动作 | 制作机器移动、转向、待机与启停动作 | 依据动作矩阵制作轮式载体的移动、转向、休眠、开机、断连和重连表现。 | P0 | ART-G0-001,ART-012 | ART-MOTION | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 动作可被状态参数驱动，可安全循环和中断，不影响导航逻辑与碰撞根。 | 未开始
ART-019 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 动画与交互动效 | 作业动作 | 制作效应器与资源作业动作 | 制作机械臂装卸／播种／收获、水枪喷射、切割与钻探动作及循环段。 | P0 | ART-014,ART-017 | ART-MOTION | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 动作开始、持续、安全中断和完成段明确，并能与单位结算时点对齐。 | 未开始
ART-020 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 动画与交互动效 | 对象状态 | 制作资源点与作物复合状态表现 | 逐土地湿润／干燥Shader、作物批次状态、矿脉随储量稀疏；静态建筑状态用UI，不新增内部动画、风摆或专项LOD优化。 | P0 | ART-015,ART-016 | ART-MOTION | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 核心状态可由参数切换，循环动作与真实运行状态一致。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-021 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 动画与交互动效 | 交互动效 | 制作选择、建造与配置应用动效包 | 新建区域虚影、碰撞围栏和装饰工具；装饰由用户提供且不增加占地；保留选择与配置应用反馈，不做修复施工。 | P0 | ART-G0-001 | ART-MOTION | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 关键操作均有即时反馈，动效不遮挡数值、锚点或错误信息。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-022 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 技术美术与特效 | 状态特效 | 制作状态灯、警报与作业反馈特效包 | 按实际需要制作喷水、切割、钻探与既有状态反馈；不强制每个静态对象加灯，不新增发电机附加效果。 | P0 | ART-G0-001 | ART-VFX | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 状态至少通过两种视觉线索表达，特效数量与材质满足性能预算。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-023 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | UI视觉与图标 | UI资源 | 制作HUD与管理界面视觉资源 | 复用已验收ART-006五页中枢与现场HUD样式；未完成业务节点由客户端补齐，美术仅复核新增部分，不重做整套界面。 | P0 | ART-G0-001 | ART-UI | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 核心界面在1920×1080下层级清楚，资源可按组件复用且不改变交互结构。 | 未开始 |  | 2026-09-10设计同步，未据此变更实现状态。
ART-024 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | UI视觉与图标 | 图标资源 | 制作第一版图标与状态符号集 | 制作资源、机器、组件、建筑、任务、警报、规则、能源与操作图标。 | P0 | ART-023 | ART-UI | 12 | 18 | 中 | 美术资源预算 | 图标在常用尺寸下可辨识，同类语义一致且不只依赖颜色区分。 | 未开始
ART-034 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | UI导入 | 导入UI视觉资源并建立皮肤映射 | 导入HUD、中枢、现场面板、节点编辑器、弹窗、通用控件和图标资源，建立可复用皮肤映射。 | P0 | ART-023,ART-024,ART-025,P0-008 | ART-INT-UI | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 代表性UIForm能够应用正式皮肤，切图、九宫格、字体、图标和状态样式无失真且不改变交互结构。 | 未开始
ART-G1-001 | 并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 | 美术集成与验收 | 资源验收 | 独立美术项目资源包验收 | 按Art Bible和交付合同评审场景、模型、材质、动画、VFX与UI资源完整性。 | P0 | ART-011,ART-017,ART-018,ART-019,ART-020,ART-021,ART-022,ART-023,ART-024 | ART-G1 | 6 | 10 | 中 | 美术资源预算 | 全部第一版资源通过专业验收，可按版本化导出包导入主工程。 | 未开始
ART-026 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 机器组件导入 | 导入机器与组件资源并绑定视觉子对象 | 导入轮式载体、传感器、计算核心、通信组件和效应器资源，绑定机器逻辑根、槽位与活动端点。 | P0 | ART-012,ART-013,ART-014,ART-017,ART-025,P2-011 | ART-INT | 12 | 18 | 低 | 美术资源预算 | 机器与组件替换灰盒后，永久ID、逻辑根、碰撞、槽位、端点和存档语义不变。 | 未开始 |  | 机器资源完成后即可导入，不等待ART-G1或程序阶段6。
ART-027 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 表现接入 | 接入动画、VFX与状态表现 | 将机器、效应器、建筑、资源点动画和VFX绑定到移动、作业、运行、阻塞、制造与能源等真实状态。真实玩法状态通过 AutoEra Adapter 写入强类型动作参数，动作表现不得反向决定玩法结算。 | P0 | ART-018,ART-019,ART-020,ART-021,ART-022,ART-025,P0-016,P4-016,P6-014 | ART-INT | 12 | 18 | 低 | 美术资源预算 | 动画与VFX由真实状态驱动，循环、中断、对象回收和重进场景后不残留错误表现。 | 未开始 |  | 资源完成后分批接入，不等待全部美术资源完成。
ART-028 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 场景与环境美术 | 场景集成 | 集成场景灯光、环境与后处理 | 在主工程接入正式场景、灯光、天空、雾和后处理，并校准相机下的可读性。 | P0 | ART-032 | ART-INT | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 主相机下画面与样片一致，交互轮廓、状态灯和UI不被环境效果削弱。 | 未开始
ART-029 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 性能验收 | 执行资源规范与表现性能验收 | 检查面数、材质、贴图、骨骼、Animator、粒子、Overdraw、批次和内存预算。 | P0 | ART-026,ART-027,ART-028,ART-032,ART-033,ART-034,P8-012 | ART-INT | 10 | 16 | 低 | 美术资源预算 | 目标场景长时运行无持续资源增长，关键资源符合既定预算并保留降级方案。 | 未开始
ART-030 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术方向与规范 | 一致性收口 | 完成全局视觉一致性与可读性修正 | 按Art Bible复查场景、对象、UI、动画和VFX，修正比例、色彩、材质与反馈冲突。 | P0 | ART-026,ART-027,ART-028,ART-032,ART-033,ART-034,P8-010 | ART-INT | 10 | 16 | 中 | 美术资源预算 | 核心流程截图与动图通过一致性清单，重要状态无需打开调试信息即可辨识。 | 未开始
ART-G2-001 | 并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 | 美术集成与验收 | 最终验收 | 正式美术集成验收 | 联合检查分批导入结果、正式场景、资产、动画、交互动效、UI视觉、性能和灰盒替换边界。 | P0 | ART-026,ART-027,ART-032,ART-033,ART-034,ART-029,ART-030 | ART-G2 | 6 | 10 | 中 | 美术资源预算 | 美术资源已导入主工程并通过完整流程验收，独立美术项目仍可继续迭代和重新导出。 | 未开始
G8-001 | 阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 | 集成与阶段验收 | 最终验收 | 第一版里程碑验收 | 按第一版目标检查完整流程、恢复路径、存档离线、灰盒表现和版本终点。 | P0 | P8-007,P8-009,P8-010,P8-013,P8-014,ART-G2-001 | G8 | 14 | 18 | 低 | 程序预算 | 第一版能够独立运行并由玩家读懂，正式美术通过集成验收，完成探索准备后明确结束。 | 未开始
P4-018 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 货物物理与唯一归属 | 实现实体货物表现与唯一归属 | 物理货物表现不决定权威数量；抓握、自由态、运输段、出料口、容器之间原子交接。 | P0 | P4-010 | A4 |  |  | 待评估 | 程序预算 | 所有权唯一，取消／断电不复制或丢失货物。 | 未开始 |  | 2026-09-10按b07补登记；工时待评估，未启动开发。
P4-019 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 三段传送带 | 实现三段传送带与出料队列 | 接料短滚筒、主带、出料短滚筒；出料堆积与溢落仍归出料口，不因视觉满拒绝产物。 | P0 | P4-018 | A4 |  |  | 待评估 | 程序预算 | 带体连续，半径乘角位移等于带体位移；货物归属与数量守恒。 | 未开始 |  | 2026-09-10按b07补登记；工时待评估，未启动开发。
P4-020 | 阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 | 客户端程序 | 下游主动拉取 | 实现下游主动拉取与持久化 | 下游关联指定出料口主动提取；源不替玩家选下游，保存关联、队列与归属。 | P0 | P4-019 | A4 |  |  | 待评估 | 程序预算 | 加载后关联稳定，重复请求与中断不重复提取。 | 未开始 |  | 2026-09-10按b07补登记；工时待评估，未启动开发。
P6-015 | 阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 | 客户端程序 | 传送带建造 | 接入传送带通用建筑施工 | 按b07接入玩家建造与通用施工，不扩张复杂分拣或管线；阶段4不反向依赖此项。 | P0 | P6-001,P4-019 | A6 |  |  | 待评估 | 程序预算 | 建造完成接入合法传送带实例，取消与存档不留孤立货物归属。 | 未开始 |  | 2026-09-10按b07补登记；工时待评估，未启动开发。

## 里程碑
阶段 | 里程碑 | 任务数 | 最低工时 | 最高工时 | 阶段验收任务 | 通过条件
阶段0 工程准备 | G0 工程基线 |  |  |  | G0-001 | 从Launch进入空业务场景，输入与UI正常，实体可加载，项目表无阻塞错误且未改框架核心。
阶段1 世界与对象 | G1 可交互世界 |  |  |  | G1-001 | 玩家能在初始区域选择三类对象、查看现场信息并预览合法建造位置。
阶段2 机器运行 | G2 机器可运行 |  |  |  | G2-001 | 一台轮式机器可合法组装、激活、移动到作业点并在中枢显示可诊断状态。
阶段3 算法系统 | G3 自动化可配置 |  |  |  | G3-001 | 玩家能从算法库应用模板，使机器产生可追踪任务，并安全修改参数。
阶段4 生产物流 | G4 基础生产闭环 |  |  |  | G4-001 | 至少两类资源点可由机器自主生产、运输并正确入库，阻塞可诊断恢复。
阶段5 经济能源 | G5 可持续经营 |  |  |  | G5-001 | 玩家可从生产获得资源，消费扩张，并从完全无燃料状态恢复最低生产。
阶段6 建造制造成长 | G6 发展流程闭环 |  |  |  | G6-001 | 玩家能从中枢2级完成蓄电与制造教学，并在有效负载下完成供电扩张。
阶段7 存档离线 | G7 状态可持续 |  |  |  | G7-001 | 从生产运行中退出再进入，在线与离线结果守恒且无重复奖励／动作。
阶段8 引导与版本终点 | G8 第一版完成 |  |  |  | G8-001 | 第一版能够独立运行并由玩家读懂，正式美术通过集成验收，完成探索准备后明确结束。
并行美术0 视觉预研 | ART-G0 视觉基线 |  |  |  | ART-G0-001 | 风格、实现路线和主工程导入接口已确认，后续资源可分专业并行生产且不需要推翻技术路线。
并行美术1 资源制作 | ART-G1 资源包完成 |  |  |  | ART-G1-001 | 全部第一版资源通过专业验收，可按版本化导出包导入主工程。
并行美术2 导入验收 | ART-G2 美术集成完成 |  |  |  | ART-G2-001 | 美术资源已导入主工程并通过完整流程验收，独立美术项目仍可继续迭代和重新导出。

## 工作流
工作流 | 任务数 | 最低工时 | 最高工时 | 预算分类 | 并行安排说明
配置与内容 |  |  |  | 程序预算 | 满足前置依赖后，可与同阶段其他工作流并行；同一并行组用于识别建议批次。
客户端程序 |  |  |  | 程序预算 | 满足前置依赖后，可与同阶段其他工作流并行；同一并行组用于识别建议批次。
UI与交互 |  |  |  | 程序预算 | 满足前置依赖后，可与同阶段其他工作流并行；同一并行组用于识别建议批次。
灰盒与预制体 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
集成与阶段验收 |  |  |  | 程序预算 | 满足前置依赖后，可与同阶段其他工作流并行；同一并行组用于识别建议批次。
技术美术与特效 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
美术与声音资源 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
美术方向与规范 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
场景与环境美术 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
3D资产与材质 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
动画与交互动效 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
UI视觉与图标 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。
美术集成与验收 |  |  |  | 美术资源预算 | 可在独立美术项目中按并行组推进；代表性贯通通过后批量生产，资源完成后分批导入主工程。

## 统计概览
《星际拓荒：自动纪元》第一版开发任务统计
当前项目：D:\unity\UnityProject\stellar-frontier-auto-era；框架来源：AI-Friendly-Project；工时为区间估算。
指标 | 数量/最低 | 最高 | 说明 | 校验状态 | 备注
全部任务 |  |  | 所有任务均有简短完成定义 | 通过
程序预算（小时） |  |  |  | 通过
美术资源预算（小时） |  |  |  | 通过 | 包含灰盒、正式资源与独立美术项目
合计（小时） |  |  | 程序与美术资源合计 | 通过
单项工时上限 |  | 18 | 任何任务最高估算不得超过18小时 | 通过
依赖图 | 无缺失依赖 | 无循环 | 任务开始前仍需确认前置任务状态 | 通过

## 风险
风险ID | 风险 | 影响 | 应对措施 | 检查节点
R-001 | 节点算法系统规模与交互复杂度被低估 | 关键路径延期 | 先完成最小节点集合、运行时、诊断，再扩展模板与表现。 | G3
R-002 | 在线与离线推进结果不一致 | 存档污染、资源异常 | 共用确定性时间与结算入口，离线只做批量推进。 | G7
R-003 | 系统较多导致UI信息过载 | 学习成本过高 | 规则按钮、分层警报、默认模板和分阶段解锁共同控制信息量。 | G3/G8
R-004 | 个人开发并行能力有限 | 任务切换成本抵消并行收益 | 并行表示可独立推进，不要求同时开工；以里程碑关键路径优先。 | 每阶段
R-005 | 正式美术阻塞功能验证 | 玩法无法及时验证 | 先用灰盒和可替换视觉子对象，正式资源不得改变逻辑根与锚点。 | G1/G8
R-006 | 框架边界被业务代码侵入 | 升级与维护风险 | 产品代码限定在项目层，阶段门执行框架纯度审计。 | G0/G8
R-007 | 独立美术项目与主工程接口漂移 | 返工或导入失败 | 先冻结比例、命名、锚点、材质和动作参数合同；每个美术验收门导入一个样例包验证。 | ART-G0/G1
R-008 | 正式美术过晚导入导致表现问题集中暴露 | 版本收口延期 | 资源生产保持独立并行，但ART-G1后立即分批导入，不等待所有程序功能完成。 | ART-G1/G2

## 美术并行路线
美术独立并行开发路线
风格与实现路线先行，并在正式资源批量生产前完成代表性资源贯通验证；资源按场景、机器组件、建筑资源点、动画VFX和UI分批导入主工程。程序灰盒不等待正式美术，G8最终验收必须等待ART-G2。
并行阶段 | 主要目标 | 是否依赖主工程 | 主要交付物 | 验收门 | 进入下一阶段条件
并行美术0 视觉预研 | 确认风格、制作路线、导入规则并完成代表性资源贯通 | 只依赖阶段0的框架接入与视觉合同 | Art Bible、场景样片、动作矩阵、导入预设、贯通报告 | ART-G0 | 风格、制作路线和主工程接口均通过验证
并行美术1 资源制作 | 按专业并行生产场景、模型、动画、VFX和UI资源 | 否；独立项目内完成制作和专业验收 | 版本化正式美术资源包 | ART-G1 | 资源通过Art Bible与技术规格验收；单类完成即可分批导入
并行美术2 导入验收 | 按领域分批导入、绑定真实状态并完成性能与一致性收口 | 是；各领域只依赖对应主工程接口 | 主工程正式资源、绑定结果、性能报告 | ART-G2 | 完整流程通过正式美术集成验收
工作流 | 任务数 | 最低工时 | 最高工时 | 主要并行组 | 说明
美术方向与规范 |  |  |  | ART-RND / ART-INT | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
场景与环境美术 |  |  |  | ART-RND / ART-SCENE / ART-INT | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
3D资产与材质 |  |  |  | ART-RND / ART-ASSET | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
动画与交互动效 |  |  |  | ART-RND / ART-MOTION | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
技术美术与特效 |  |  |  | ART-VFX / 原阶段组 | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
UI视觉与图标 |  |  |  | ART-RND / ART-UI | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
美术集成与验收 |  |  |  | ART-G0 / ART-G1 / ART-INT / ART-G2 | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
灰盒与预制体 |  |  |  | 原阶段组 | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。
美术与声音资源 |  |  |  | 原阶段组 | 满足ART验收门和任务自身依赖后可并行；正式资源按领域完成后立即分批导入。